## ProductBackLog
Proyecto | SISTEMA PARA CONTROL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS
|  |  | Fecha actualización | 2021-06-25
Cliente |  |  | Actualizador | Equipo 2
Épica | No. Historia de usuario | Título | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <lograr algún objetivo> | Valor para el cliente (1-100) | Sprint # | Release #
Gestión de Usuarios | 1 | Creación de cuenta | Cliente | Registrarme una cuenta para usar en la página | Acceder a todas las funciones |  | 1 | 1
| 2 | Login de usuario | Cliente | Poder iniciar sesión en mi cuenta | Evitar tener que registrarme cada vez que entre a la web |  | 1 | 1
| 3 | Página principal | Cliente | Visualizar una página principal | Navegar y utilizar las distintas funcionalidades del sistema |  | 1 | 1
| 4 | Gestión base de datos | Desarrollador | Administrar una base de datos para el sistema | Almacenar información sobre los usuarios que se registren |  | 1 | 1 | -
| 5 | Mejorar cuenta | Cliente | Contar con un espacio en mi perfil en el que poder registrar mi establecimiento | Obtener un perfil de farmacia y poder registrar mis productos en la base de datos. |  | 1 | 1
Gestión de Productos | 6 | Registro de medicamento | Farmacia | Registrar un medicamento en la base de datos | Visualizarse en la página web
| 7 | Consulta de precios | Cliente | Un espacio en la página | Consultar precios de los medicamentos
| 8 | Búsqueda de medicamentos | Cliente | Buscar medicamentos por su nombre | Obtener la información del medicamento que necesito
| 9 | Filtro por ubicación | Cliente | Buscar medicamentos mediante un filtro de acuerdo a mi ubicación | Minimizar el tiempo y esfuerzo al trasladarme al establecimiento
| 10 | Productos de farmacia | Cliente | Visitar un perfil público de la farmacia que me interesa | Conocer la lista de medicamentos que puedo conseguir
| 11 | Calificación de farmacia | Farmacia | Un sistema de calificación | Observar la aceptación o popularidad de mi establecimiento
Gestión de Servicios | 12 | Comentarios de clientes | Cliente | Comentar alguna irregularidad o resaltar alguna caracteristica sobre un establecimiento | Informar a los demás usuarios sobre las farmacias y boticas
| 13 | Emitir Denuncias | Cliente | Denuciar a farmacias que ante el DIGEMID | Generar una queja
| 14 | Contactos | Cliente | Realizar sugerencias o alguna inquietud que presente el usuario en la web | Comunicacion por correo electronico o telefono de la empresa
| 15 | Perfil de usuario | Cliente | Una interfaz que muestre mi perfil de usuario | Ver mi información y editarla si deseo
| 16 | Notificaciones | Farmacia | Recibir notificaciones cuando un cliente hace comentarios en mi perfil | Conocer el nivel de satisfacción de mis compradores
| 17 | Politicas y privacidad | Cliente | Respetar los derechos de privacidad de datos del usuario | Mostrar una web segura y confiable
| 18 | Noticias | Cliente | Una interfaz donde pueda leer noticias | Informarme sobre la situación de las farmacias y boticas

## Sprint 1
Proyecto | SISTEMA PARA CONTROL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS
PO |  |  | Fecha actualización | 2021-06-25
Cliente |  |  | Actualizador
No. Historia de usuario | Título | Como <tipo de usuario> | Quiero <realizar alguna tarea> | para que pueda <lograr algún objetivo> | Criterios de aceptación | Valor para el cliente | Estimación (días - 0.5, 1, 2 , 3, 5) | Responsables
1 | Creación de cuenta | Cliente | Registrarme una cuenta para usar en la página | Acceder a todas las funciones | *La interfaz debe ser intuitiva. *La creación de la contraseña debe tener validaciones para seguridad. | 80 | 3
2 | Login de usuario | Cliente | Poder iniciar sesión en mi cuenta | Evitar tener que registrarme cada vez que entre a la web | *Debe existir una opción para recordar mis datos. *En caso no recuerde mi contraseña, debo tener la opción para recuperarla. | 100 | 3
3 | Página principal | Cliente | Visualizar una página principal | Navegar y utilizar las distintas funcionalidades del sistema | *La interfaz debe redireccionar correctamente a las demás páginas. *No debe estar sobresaturado de información para que cargue rápidamente. | 90 | 3 | Rodrigo
4 | Gestión base de datos | Desarrollador | Administrar una base de datos para el sistema | Almacenar información sobre los usuarios que se registren | *La información se debe desplegar correctamente en las tablas. *Un usuario común no tendrá acceso a la BD. | 100 | 2
5 | Mejorar cuenta | Cliente | Contar con un espacio en mi perfil en el que poder registrar mi establecimiento | Obtener un perfil de farmacia y poder registrar mis productos en la base de datos.