## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/alexissambrano/Proyecto_GCS
Grupo: | Grupo - 02
Proyecto: | Sistema de Control de Precios de Medicamentos
Enfoque de desarrollo: | Clasico
Inicio: | 2021-06-04
Fin: | 2021-08-13
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
Gestión y Negocio
Elaboracion del Modelo Lean Canvas | Modelo Lean Canvas | SCPM_MLC.pdf | Prado/GGC | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 100%
Elaboración del Cronograma del Proyecto | Cronograma | SCPM_C.xlsx | Quispe/GGC | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 100%
Elaboracion del Project Charter | Project Charter | SCPM_PC.docx | Prado/GGC | 2021-06-12 | 2021-06-25 | 100%
Hito 1 |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-25
Analisis y Especificación
Elicitar Requisitos | Documento de Requisitos | SCPM_DR.docx | Sambrano/GGC | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 100%
Elaborar documentos de especificacion requisitos | Documento de especificación de Requisitos | SCPM_DER.xlsx | Quispe/GGC | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 100%
Elaboración de Diagrama de clase y entidad relacion | Documento de diagrama y ER | SCPM_DDER.pdf | Quispe/GGC | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 100%
Elaboración de modelamiento de procesos | Diagrama de Procesos | SCPM_MP.pdf | Sambrano/GGC | 2021-07-09 | 2021-07-08 | 100%
Diseño de la arquitectura de software | Documento de arquitectura de software | SCPM_DAS.pdf | Prado/GGC | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 100%
Diseño (prototipo) de la interfaz del producto software | Documento de interfaces del producto | SCPM_DIP.pdf | Prado/GGC | 2021-07-04 | 2021-07-14 | 100%
Hito 2 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-16
Desarrollo
Desarrollo de la Base de Datos | Base de Datos | SCPM_BD.docx | Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-20 | 2021-07-23 | 100%
Elaboración de Tablas | Tablas de la BD |  | Quispe-Prado/GGC | 2021-07-20 | 2021-07-23 | 100%
Elaboración de la Pagina Principal | Pagina Principal |  | Quispe-Prado/GGC | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 100%
Elaboración del login | Login de la Pagina Principal |  | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-21 | 2021-07-30 | 100%
Elaboración del Registro de Usuarios | Registro de Usuarios |  | Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 100%
Elaboración de interfaz de medicamentos | Mostrar medicamentos |  | Prado/GGC | 2021-08-23 | 2021-08-06 | 100%
Elaboración de la pagina de noticias | Noticias |  | Quispe-Prado/GGC | 2021-08-06 | 2021-08-13 | 100%
Modulo de Comentarios | Comentarios |  | Prado-Sambrano/GGC | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 100%
Elaboración de editar cuenta | Editar Cuentas |  | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-08-20 | 2021-08-27 | 90%
Hito 3 |  |  |  | 2021-07-16 | 2021-08-27
Prueba / Despliegue
Diagrama de secuencia, flujo de procesos | Documento de secuencias | SCPM_DS | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 100%
Documento de casos de prueba | Documentar pruebas integración/aceptación | SCPM_DPIA | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 100%
Manual de usuario | Documento de manual de usuario | SCPM_DMU | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 100%
Hito 4 |  |  |  | 2021-08-13 | 2021-09-03