## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/alexissambrano/Proyecto_GCS
Grupo: | Grupo - 02
Proyecto: | Sistema de Control de Precios de Medicamentos
Enfoque de desarrollo: | SCRUM
Inicio: | 2021-06-04
Fin: | 2021-09-30
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
Gestión y Negocio
Elaboracion del Plan del Proyecto | Plan del Proyecto | SCPM_PP | Prado/GGC | 2021-06-04 | 2021-06-11 | 70%
Elaboración del Cronograma del Proyecto | Cronograma | SCPM_C | Quispe/GGC | 2021-06-04 | 2021-06-16 | 50%
Elaboracion del Plan CSM | Plan SCM | SCPM_PCSM | Prado/GGC | 2021-06-12 | 2021-06-25 | 50%
Hito 1 |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-06-25
Analisis y Especificación
Elicitar Requisitos | Documento de Requisitos | SCPM_DR | Sambrano/GGC | 2021-06-25 | 2021-06-30 | 50%
Elaborar documentos de especificacion requisitos | Documento de especificación de Requisitos | SCPM_DER | Quispe/GGC | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 50%
Elaboración de Diagrama de clase y entidad relacion | Documento de diagrama y ER | SCPM_DDER | Quispe/GGC | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 100%
Elaboración de modelamiento de procesos | Diagrama de Procesos | SCPM_MP | Sambrano/GGC | 2021-07-09 | 2021-07-08 | 100%
Diseño de la arquitectura de software | Documento de arquitectura de software | SCPM_DAS | Prado/GGC | 2021-07-02 | 2021-07-07 | 100%
Diseño (prototipo) de la interfaz del producto software | Documento de interfaces del producto | SCPM_DIP | Prado/GGC | 2021-07-04 | 2021-07-09 | 50%
Hito 2 |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-07-09
Desarrollo
Desarrollo de la Base de Datos | Base de Datos | SCPM_BD | Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 0%
Elaboración de Tablas | Tablas de la BD | SCPM_TBD | Quispe-Prado/GGC | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 0%
Elaboración de la Pagina Principal | Pagina Principal |  | Quispe-Prado/GGC | 2021-07-16 | 2021-07-23 | 0%
Elaboración del Registro de Usuarios | Registro de Usuarios |  | Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 0%
Elaboración del login | Login de la Pagina Principal |  | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-23 | 2021-07-30 | 0%
Hito 3 |  |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-23
Prueba / Despliegue
Elaboración de editar cuenta | Editar Cuentas |  | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-30 | 2021-08-06 | 0%
Elaboración de interfaz de medicamentos | Mostrar medicamentos |  | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-06 | 2021-08-13 | 0%
Documento de pruebas | Documentar pruebas integración/aceptación | SCPM_DPIA | Quispe-Prado-Sambrano/GGC | 2021-07-06 | 2021-08-13 | 0%
Manual de usuario | Documento de manual de usuario | SCPM_DMU |  | 2021-07-06 | 2021-08-13 | 0%
Hito 4 |  |  |  | 2021-07-23 | 2021-08-13